# 龙跃苑2005元旦晚会整体筹备策划书

晚会宗旨：迎新辞旧，周而复始。

时间飞逝，从收房到装修到入住，转眼间，2005年的元旦就站在雪后的街角向我们招手了，2005年的元旦对于龙跃苑的猪猪是不同寻常的，这是我们正式入住后的第一个新年，随着入住猪猪的增多，龙跃的人气也越来越旺，龙跃苑论坛在各位的精心培育下，不断的成长和壮大；龙跃苑的社区在大家的积极参与下，不断的进步和美好。但大家来自天南地北，虽然每天网上见面，但是相互认识的并不多。新年伊始，代表着一个新的开始，我们策划筹办此次晚会就是想尽可能的提供一个温馨愉快的交流平台，让更多的猪猪相互认识，辞旧迎新，欢欢喜喜过新年的同时增进邻里关系，让每一个猪猪都释放自己的热量并感受他人的温暖。

晚会形式：以茶话形式为主，气氛自由轻松，穿插节目表演、小游戏及抽奖活动

晚会时间：2004年12月31日晚7：30

晚会地点：肯定就在观内，与物业沟通后确定，请关注坛内通知

晚会要求：因条件有限，参加晚会的猪猪有条件的请自带小凳子，在保暖的前提下鼓励奇装异服。

龙跃乃藏龙卧虎之地，欢迎擅长歌曲、舞蹈、小品、相声等文艺表演的猪猪出节目，为晚会增光添彩。晚会以互动、快乐为主，每一位猪猪都是主角，希望在晚会节目安排和集体游戏方面能提出好的建议，

晚会报名说明：欢迎所有龙跃苑及其他回龙观小区的猪猪参加，特别欢迎老人、儿童及单身蓝猪和粉猪参加，参加前请跟贴报名。请注意！虽有热心猪猪提供部分物资支持，但晚会还需要资金购买基本物品，故请报名参加的猪猪预交活动经费暂定10元（老人和儿童除外），最终报名人数以交费名单为准，报名交费时请注明参加人数，老人儿童亦标明。例：猫多多，报名4人，老人1名，儿童1名，共交费20元。费用明细晚会结束后两日内于网上公布。

一区费用预收人：开心豆     81733060  13910715287

二区费用预收人：猫多多/周汐  81727287   13521712373

特别声明：报名交费后，未能参加的猪猪，已交费用概不退回，请报名时确定自己的时间安排。晚会欢迎临时参加的猪猪，但为防止个别猪猪偷懒到会时才交费造成管理混乱，临时到会交费者每人15元，故鼓励猪猪尽量预交费用。

晚会时间流程：

2004年12月20 日—2004年12月25日：报名、预交费、

2004年12月25日—2004 年12月31日：各个部门前期筹备

2004年12月31日  晚07：00-07：30  ：参加晚会猪猪签到

07：30 ：晚会正式开始

11：00 ：晚会结束

晚会筹委会：

晚会筹委会各部门实行一人中心负责制，由负责人出计划和预算，由四位版主按实际情况审核并支出预算，并给予筹备过程监督和支持。义工由负责人自行招募。有空余时间的热心猪猪，想报名义工，请直接和部门负责人联系，特此感谢！

总 策 划：James、猫多多、松鼠

主办单位： 龙跃苑网络社区首届龙跃苑迎新年晚会筹备组

协办单位： 龙跃苑网络社区游泳协会、龙跃苑网络社区羽毛球协会、龙跃苑网络社区篮球协会、龙跃苑网络社区足球协会、龙跃苑网络社区户外协会

鸣谢单位：

晚会总导演：James

晚会总策划：猫多多

财务部：负责人：猫多多       负责晚会总预算及各项支出的审核，晚会参加人数及交费统计，会后财务报告

采购部：负责人：小猪哥       负责晚会水果、饮料、零食、活动小礼品等物品的采购及现场部门需要物品的采购。

策划部：负责人：油饼儿       负责晚会现场的主持人、节目、游戏、活动等策划安排。注：请有节目的猪猪自带卡拉OK盘及相应道具。

现场部：负责人：苏-27        负责晚会现场的布置、签到及晚会物杂务的管理

外联部：负责人：James       负责晚会赞助、邀请其它小区来宾及与物业沟通等

影象部：负责人：IT民工      负责现场拍照和摄影

道具部：负责人：野牛        负责现场道具，DVD、投影、话筒、音箱等

宣传部：负责人：各协会队长  负责做好晚会的宣传工作。

松鼠        负责67猪猪的动员工作。

旧的一年离去之日，相聚一堂，回首往事定别有风味。

新的一岁到来之际，共举酒杯，喜迎朝阳畅美好未来。

借此新年到来之际，辛劳的野猪共同联谊是一件多么惬意的事情。

还犹豫什么？加入进来，一起HAPPY！