设计家具布局

装修经验教训总结，附装修流程，以及一些工种的验收办法 v3.0

收房

物业卫生间24h闭水实验，物业地下水管打压试验，烟道通畅实验

砸墙、砌墙

橱柜设计师设计方案，初步测量，标出改水改电改燃气的要求

水电设计

改水：1.打入0.8Mpa的压力20分钟，不掉压；2.冷热水管接入自来水系统，检查每个龙头出水是否有冲劲

改电：用石膏线检验是否能盖住墙角拐弯处的电管

地面找平的人来测试地面

地面找平：取某处为圆心，

用2米铝杆作扇形旋转，

以不能插入钥匙为准

改水改电的效果，拍照留底

卫生间防水

堵暂时不用的空调孔，补改电留下的开槽，

补裂缝，贴石膏线，保温墙贴布(把空调孔掩盖)

装厨房塑钢门

卫生间贴砖，包立管，装地漏，装过门石：1.检查地漏周围是否积水。如果地漏不在四片地砖的共同顶点处，则需要在地漏处外套一个正方形，并切片铺贴，做低地漏。2.关水试验，确保水不轻易从门口淌出

厨房贴砖，装过门石。

对于没有地漏的厨房，做泼水试验，想办法找到泄洪的办法

阳台贴砖

墙面打磨，用美纹纸贴窗户的封边胶

刮腻子。用2米铝杆测试墙底部的平整度，保证将来的踢脚线与墙面紧贴无缝

改燃气

晾1周

门来测量，告诉他

地板的详细信息

厨房卫生间改水改电的效果，再次拍照留底。

墙内砖墙上用铅笔画出暗管走线(将来装挂件，需要钻孔)

墙外地上标出暗管位置(将来安装地板踢脚线，需要打孔)

橱柜设计师再次测量，

确认尺寸，签合同

烟机的烟管送来，并安装烟管。建议烟机一块送来，确保烟道通畅

底漆

晾2天

地板安装人员来验收

第一遍面漆

阳台装固定式晾衣杆

装浴霸

关窗1天

卫生间吊顶

厨房吊顶，告诉他烟机的位置，便于开孔

通常15平米吊顶需要2个安装工人

阳台吊顶

门安装，用美纹纸贴门框的封边胶

水槽送来，灶具送来，橱柜安装，烟机安装

卫生间洁具安装

第二遍面漆

地下水管第二次打压试验

关窗2天，晾5天

燃气热水器安装，灶具安装

卫生间挂件安装

安装窗帘杆、开关插座面板、灯具、门吸

厨房挂件安装，水槽安装(事先备好下水管件以及与厨房下水管的接头)

地板安装(地板安装人员到来后1小时，保洁人员再来吸尘)，通常80平米地板需要4个安装工人

开荒保洁

地板厂家来免费保养地板

进家具

补漆

方案说明:	1．厨房、卫生间的墙地都是贴砖，其它房间是地板。改电走石膏线，改水走屋顶

2．蓝色字体为验收方法，事先跟工人说好，以免事后返工

调漆说明：3米外看到的色卡颜色才是真实颜色，要按照比选中的色卡少两个色号来调漆

推荐色卡：沙喧、朗月、雪中香梅、雪中梨花、雪中樱桃、雪中蓝铃、雪中甜杏、

雪中青松、清烟、紫烟、香稻、柳笛、冰蓝、俏佳人····

购买主材次序：1．地板和家具多看，多订几种备选，再确定门和踢脚线

2．砖、洁具、橱柜、漆；水槽、龙头、浴霸、吊顶																		by linlone

进花卉，挂窗帘，进家电，进生活用品